## proyectos
Proyecto | Constructora | Tipo | Fecha_requerida | Activo | M2 | Avance_pct | Avance_m2 | Ritmo_esperado | Inicio_obra | Duracion_obra_meses | Termino_obra | WF600x2250_usado | WF600x2250_nuevo | CE600x1200_usado | CE600x1200_nuevo | Comentario | Fecha_pago | Fecha_firma_contrato | Fecha_plazo
Sol del Valle | Vital | Arriendo MO | 2026-02-20 | TRUE | 1200 | 100 | 1200 |  | 2026-02-20 | 5 | 2026-07-20 | 280 | 0 | 265 | 2
Petit | Londres | Arriendo MO | 2026-02-21 | TRUE | 812 | 100 | 812 |  | 2026-02-21 | 3.2 | 2026-05-28 | 54 | 231 | 107 | 19
Casa VZ | EI2 | Arriendo | 2026-02-17 | TRUE | 300 | 100 | 300 |  | 2026-01-30 | 1.5 | 2026-03-16 | 60 | 0 | 37 | 0
Los Abetos | Lucus | Arriendo MO | 2026-04-08 | TRUE | 834 | 100 | 834 |  | 2026-04-08 | 7 | 2026-11-04 | 0 | 102 | 0 | 100
La Reina | Alcop | Arriendo MO | 2025-12-15 | TRUE | 100 | 100 | 100 |  | 2025-12-17 | 4 | 2026-04-16 | 144 |  | 64
Tucapel T2 | Altius | Arriendo MO | 2026-04-06 | TRUE | 812 | 100 | 812 |  | 2026-04-06 | 6 | 2026-10-03 | 0 | 208 | 237
Chamicero | Alcop | Arriendo MO | 2026-05-08 | TRUE | 353 | 100 | 353 |  | 2026-05-08 | 6 | 2026-11-04 | 76 |  | 44
Pedro Luna | Londres | Arriendo MO | 2026-03-09 | TRUE | 511 | 100 | 511 |  | 2026-03-09 | 5 | 2026-08-06 | 160 |  | 88
Pequeños Condominios | Consolida | Arriendo | 2025-12-31 | TRUE | 300 | 100 | 300 |  | 2025-12-31 | 2 | 2026-03-01 | 58 |  | 52
Pequeños Condominios | Renca | Arriendo | 2025-08-19 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2025-08-19 | 12 | 2026-08-14 | 62 |  | 48
Lote 6 - Antofagasta | Novatec | Arriendo MO | 2026-03-30 | TRUE | 653 | 100 | 653 |  | 2026-03-30 | 5 | 2026-08-27 | 138 | 70 | 84
Vida Nueva | DLP | Arriendo MO | 2026-07-06 | TRUE | 557 | 100 | 557 |  | 2026-07-06 | 3 | 2026-10-04 | 108 |  | 21 | 124
Los Maitenes | Convet | Arriendo MO | 2026-04-16 | TRUE | 381 | 100 | 381 |  | 2026-04-16 | 3 | 2026-07-15 | 66 |  | 90
Guillermo Felliu | Londres | Arriendo MO | 2026-08-28 | TRUE | 837 | 100 | 837 |  | 2026-08-28 | 5 | 2027-01-25 | 232 |  | 104 | 22
Escalera 2 | Transex | Venta | 2026-02-28 | TRUE | 30 | 100 | 30 | 5 | 2026-02-28
Adoquin | Cristal Lagoons | Venta | 2026-03-06 | TRUE | 6.2 | 100 | 6.2 | 5 | 2026-03-06
Coronaciones Arica | Noval | Venta | 2026-05-30 | TRUE | 276 | 100 | 276 |  | 2026-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Quilos | CDI | Reparación | 2026-04-30 | TRUE | 500 | 100 | 500 |  | 2026-04-15
Brisas de San Pedro | Noval | Arriendo MO | 2025-09-01 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2025-09-01 | 6.5 | 2026-03-15 | 76 |  | 62
Los Maitenes | Baker | Venta | 2025-12-11 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2025-12-11 |  |  |  | 102 |  | 79
Portal Oriente 4 | Baker | Arriendo MO | 2026-01-01 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2026-01-01 | 1.5 | 2026-02-15 | 102 |  | 79
Casa Traro | Calan | Venta | 2026-01-19 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2026-01-19 | [5 empty] | 71
Casa Tortola | Calan | Venta | 2026-01-19 | TRUE | 0 | 100 | 0 |  | 2026-01-19 | [5 empty] | 31
Arica D1 | Novatec | Reparación | 2026-04-16 | TRUE | 855 | 100 | 855 |  | 2026-03-23
Molinos del Abra J1 | CDI | Reparación | 2026-06-06 | TRUE | 327 | 100 | 327 |  | 2026-06-05
Fundaciones Los Abetos | Lucus | Arriendo | 2026-03-11 | TRUE | 27.6 | 100 | 27.6 |  | 2026-03-11
Tucapel T1 | Altius | Arriendo MO | 2026-08-24 | TRUE | 255 | 100 | 255 |  | 2026-08-24 | 1 | 2026-09-23 | 4 |  | 1
Santa Elena | Vital | Venta | 2026-06-19 | TRUE | 443 | 100 | 443 |  | 2026-06-19 |  |  |  | 122 |  | 76
Arica Corchete 2 | Noval | Reparación | 2026-04-17 | TRUE | 230 | 100 | 230 |  | 2026-04-17 | [6 empty] | 460
Arica Kits | Noval | Reparación | 2026-05-30 | TRUE | 160 | 100 | 160 |  | 2026-05-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hacienda del valle | Vital | Arriendo MO | 2026-08-07 | TRUE | 442 | 100 | 442 |  | 2026-08-07 | 3.5 | 2026-11-20 | 122 |  | 76
Escalera | GPR | Venta | 2026-03-27 | TRUE | 13.6 | 100 | 13.6 | 5 | 2026-04-08
Cerrillos Z1 G P1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-06-15 | TRUE | 693 | 100 | 693 |  | 2026-06-15 | 9 | 2027-03-12 | 202 | 0 | 196 | 208
Cerrillos Z2 P1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-07-13 | TRUE | 696 | 100 | 696 |  | 2026-07-13 | 3 | 2026-10-11 | 178 | 0 |  | 231
TVM 1 | Transex | Venta | 2026-05-12 | TRUE | 40 | 100 | 40 |  | 2026-05-12
Terra Buin | GPR | Venta | 2026-10-30 | TRUE | 183 | 98 | 179.34 |  | 2026-10-30 |  |  |  | 46 |  | 35
Los Maitenes | Baker | Venta | 2026-08-25 | TRUE | 164 | 100 | 164 |  | 2026-08-25 |  |  |  | 40 |  | 29
Cerrillos Z1 G Kits | Ingevec | Arriendo MO | 2026-06-22 | TRUE | 161 | 100 | 161 |  | 2026-07-27
Molinos del Abra J2 | CDI | Reparación | 2026-07-08 | TRUE | 327 | 100 | 327 |  | 2026-06-22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TVM 3 | Transex | Venta | 2026-10-31 | TRUE | 66 | 0 | 0 |  | 2026-10-31
Recabarren | Novatec | Arriendo | 2026-10-20 | TRUE | 984 | 53 | 521.52 |  | 2026-10-20 | 6.5 | 2027-05-03 | 214 |  | 247
Vida Nueva Coronaciones | DLP | Arriendo MO | 2026-09-10 | TRUE | 212 | 100 | 212 |  | 2026-09-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cerrillos Z1 Edificio F P1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-08-16 | TRUE | 35 | 100 | 35 |  | 2026-08-16
RAl Antofagasta | Ingevec | Arriendo | 2026-07-10 | TRUE | 100 | 100 | 100 |  | 2026-07-10
Doña Carlota | Convet | Arriendo MO | 2026-09-09 | TRUE | 288 | 100 | 288 |  | 2026-09-09 | 3 | 2026-12-08 | 66 |  | 0 | 90
Cerrillos Z2 P2 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-08-03 | TRUE | 118 | 100 | 118 |  | 2026-07-28 |  |  | 0 |  | 0
Vista Azul | Yubini | Venta | 2027-01-08 | TRUE | 505 | 25 | 126.25 |  | 2027-01-08 |  |  |  | 107 |  | 99
Casa Tortola 2 | Calan | Venta | 2026-12-24 | TRUE | 287 | 0 | 0 |  | 2026-10-27 | [5 empty] | 31
Retrokit Casa Tortola | Calan | Reparación | 2026-09-16 | TRUE | 55 | 100 | 55 |  | 2026-09-16 |  |  | 0 |  | 0
Cerrillos Z2 Coronaciones | Ingevec | Arriendo | 2026-09-30 | TRUE | 166 | 100 | 166 |  | 2026-09-21 | 0 |  | 0 |  | 0
Loma de la Cruz | BI | Arriendo MO | 2027-02-01 | TRUE | 1237 | 0 | 0 |  | 2027-02-01 | 6 | 2027-07-31 | 250 |  | 170 |  | Estimado
Cerrillos Z1 Coronaciones | Ingevec | Arriendo MO | 2026-08-13 | TRUE | 75 | 100 | 75 |  | 2026-08-13
Guillermo Felliu 2da entrega | Londres | Arriendo MO | 2026-08-21 | TRUE | 17 | 100 | 17 |  | 2026-08-21
Adriana Olguin | Londres | Arriendo MO | 2026-11-17 | TRUE | 1050 | 0 | 0 |  | 2026-11-17 | 4 | 2027-03-17 | 232 |  | 126 |  | Estimado
F3 | Novatec | Arriendo MO | 2027-01-04 | TRUE | 842 | 0 | 0 |  | 2027-01-04 | 5 | 2027-06-03 | 200 |  | 85 |  | Estimado
F4 | Novatec | Arriendo MO | 2027-01-04 | TRUE | 800 | 0 | 0 |  | 2026-11-24 | 6.5 | 2027-06-07 | 200 |  | 85 |  | Estimado
Comisaria Puerto Natales | Axis | Arriendo MO | 2027-01-04 | TRUE | 700 | 0 | 0 |  | 2026-12-15 | 4.5 | 2027-04-29 | 200 |  | 150 |  | Estimado
Venecia | DLP | Arriendo MO | 2026-12-01 | TRUE | 1200 | 0 | 0 |  | 2026-12-01 | 3 | 2027-03-01 | 215 |  | 250 |  | Estimado
Edificio E Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-09-05 | TRUE | 191 | 100 | 191 |  | 2026-09-05 | 1 | 2026-10-05
Edificio F Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-09-04 | TRUE | 73 | 100 | 73 |  | 2026-09-04 | 1 | 2026-10-04
Mov. Reducida G.Feliu | Londres | Arriendo MO | 2026-09-30 | TRUE | 131 | 100 | 131 |  | 2026-09-30 | 0.5 | 2026-10-15
Edificio D Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-10-30 | TRUE | 62 | 84 | 52.08 |  | 2026-09-25
OC2-64 | Concreta | Venta | 2026-09-11 | TRUE | 53.46 | 100 | 53.46 |  | 2026-09-11 |  |  |  | 14 |  | 48
Valle Merced | Baker | Venta | 2026-12-14 | TRUE | 437 | 0 | 0 |  | 2026-12-14 |  |  | 40 |  | 30 |  | Estimado
El Almendral | DAG | Venta | 2026-12-31 | TRUE | 1236 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 |  |  | 200 |  | 200 |  | Estimado
Lampa | DAG | Venta | 2027-01-22 | TRUE | 161 | 0 | 0 |  | 2027-01-22
Edificio B Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-10-12 | TRUE | 117 | 82 | 95.94 |  | 2026-10-12
Altos del Mar | Vital | Reparación | 2026-12-15 | TRUE | 400 | 0 | 0 |  | 2026-11-16
Edificio A Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-10-30 | TRUE | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-30
Edificio C Cerrillos Z1 | Ingevec | Arriendo MO | 2026-10-30 | TRUE | 0 | 0 | 0 |  | 2026-10-30

## stock_dispo
Fecha | WF600x2250_nuevo | WF600x2250_usado | CE600x1200_nuevo | CE600x1200_usado | Comentario
2025-09-01 | 201 | 1000 | 394 | 800 | Stock inicial
2026-03-14 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 parejo
2026-06-26 | 430 | 0 | 400 | 0 | 400 losas
2026-07-20 | 200 | 0 | 150 | 0
2026-12-15 | 200 | 0 | 250 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## lavado
Proyecto | Constructora | M2 | Avance | Inicio | Termino | Fecha Requerida | Ritmo | Estado | Holgura | Inicio_prog
Los Quilos | CDI | 600 | 100 |  |  | 2025-12-05
Arica (lavado) | Noval | 1593 | 82 |  |  | 2026-02-27
Altos del mar | Vital | 430 | 100 |  |  | 2026-01-26
Molinos del Abra | CDI | 350 | 100 |  |  | 2026-02-16
Pequeños Condominios | Consolida - vias | 320 | 100 |  |  | 2026-02-13
Casa Traro | Calan | 100 | 100 |  |  | 2026-01-13
Punta Gruesa | Altius | 1133 | 48
Pequeños Condominios | Consolida | 300 | 0
Portal Oriente | Baker

## inventario
Nombre | Stock_minimo | 31-07-26 | 07-08-26 | 22-08-26 | 23-09-26
ALA300X5850 | 150 | 0 | 0 | 0 | 202
ALALOSA300X5850 | 100 | 32 | 26 | 21 | 41
BASTIDOR50X5850 | 200 | 64 | 58 | 32 | 202
BASTIDOR54X5850 | 75 | 61 | 60 | 59 | 74
BASTIDORLOSA50X5850 | 100 | 26 | 15 | 0 | 0
BASTIDORLOSA54X5850 | 50 | 56 | 43 | 41 | 27
BCPN150X5850 | 200 | 55 | 52 | 35 | 124
BH120X5850 | 30 | 52 | 44 | 42 | 67
BH150X5850 | 30 | 166 | 164 | 160 | 158
CLN100X100X5850 | 50 | 158 | 157 | 153 | 225
CLN50X150X5850 | 25 | 92 | 92 | 91 | 86
CLN70X150X5850 | 40 | 174 | 173 | 171 | 160
CLN150X100X5850 | 40 | 46 | 46 | 46 | 108
CLN120X100X5850 | 50 | 53 | 50 | 49 | 135
ICN150X150X5850 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13
OCN54X54X5850 | 30 | 8 | 8 | 8 | 121
PLACAPINLOCK300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REFUERZOCHICO5850 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39
REFUERZOGRANDE5850 | 250 | 452 | 446 | 428 | 342
TUBO | 25 | 34 | 33 | 32 | 42

## req_proyectos
Nombre | Guillermo Felliu | Tucapel T1 | Terra Buin | Los Maitenes | TVM 3 | Recabarren | Vida Nueva Coronaciones | Cerrillos Z1 Edificio F P1 | Doña Carlota | Vista Azul | Casa Tortola 2 | Retrokit Casa Tortola | Cerrillos Z2 Coronaciones | Loma de la Cruz | Guillermo Felliu 2da entrega | Adriana Olguin | F3 | F4 | Comisaria Puerto Natales | Venecia | Edificio E Cerrillos Z1 | Edificio F Cerrillos Z1 | Mov. Reducida G.Feliu | Edificio D Cerrillos Z1 | Valle Merced | El Almendral | Lampa | Edificio B Cerrillos Z1 | Altos del Mar | Edificio A Cerrillos Z1 | Edificio C Cerrillos Z1
ALA300X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALALOSA300X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASTIDOR50X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASTIDOR54X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASTIDORLOSA50X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASTIDORLOSA54X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BCPN150X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BH120X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BH150X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLN100X100X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLN50X150X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLN70X150X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLN150X100X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLN120X100X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICN150X150X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCN54X54X5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLACAPINLOCK300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REFUERZOCHICO5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REFUERZOGRANDE5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0